## Plan de trabajo
Septiembre
ID | Indicador | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Actividades | bar: 9; 16; 23; 30; Septiembre 6; Septiembre 13
1 | Datos
1.1 | Extracción | bar: 17 to 18
1.2 | Análisis | bar: 17 to 20
1.3 | Limpieza datos (vacios, valores categóricos, etc) | bar: 19 to 21
1.4 | Revisión y ajustes | bar: 20 to 21
2 | Exploración
2.1 | Estadisticas y visualizaciones | bar: 22 to 25
2.2 | Selección de características | bar: 24 to 27
2.3 | Transformaciones | bar: 26 to 29
2.4 | Set de datos (entrenamiento y pruebas) | bar: 28 to 30
3 | Modelo
3.1 | Elegir modelo ML | bar: 31 to Septiembre 4
3.2 | Entrenamiento y pruebas | bar: 31 to Septiembre 11
3.3 | Evaluación del modelo | bar: Septiembre 3 to Septiembre 11
3.4 | Revisión y ajustes (Iteración 3.2) | bar: Septiembre 8 to Septiembre 11
3.5 | Pipeline | bar: Septiembre 9 to Septiembre 11
4 | Presentación
4.1 | Preparar plantilla | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13
4.2 | Desarrollo de contenido | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13
4.3 | Revisión y ajustes | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13
4.4 | Versión final | bar: Septiembre 12 to Septiembre 13